УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 12 мая 2011 года                                                                                       № 81/1

ст. Крыловская

Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения

на начальной ступени общеобразовательного учреждения

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения приказываю:

- Утвердить план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения (Приложение 1).

- Дальнейшую работу в общеобразовательном учреждении проводить в соответствии с планом-графиком.

- До 30 числа каждого месяца информировать управление образования  муниципального образования Крыловский район (Черная Л.Г.) о выполнении мероприятий плана-графика.

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                        Е.В. Лобода

Грызун Н.А.

31-3-97

Приложение 1

к приказу УО

от 12 мая № 81/1

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в ОУ Крыловского района

| Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы. Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ №___» | январь 2011 г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | февраль 2011 г. | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. | Администрация школы, рабочая группа |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | март, май, август 2011 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО | Директор школы, администрация школы |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | март – август 2011 г. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК | Директор школы, библиотекарь |
| Разработка моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования | март – июнь 2011 г. | Договора сотрудничества, трудовые договора | Директор школы, администрация школы, рабочая группа |
| 2. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | январь – март 2011 г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Директор школы, Администрация школы, рабочая группа |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | февраль 2011 г. |  | Администрация школы |
| Заключение доп. соглашений к трудовому договору с пед. работниками (в соотв. с приказом Мин. здрав. и социального развития РФ от 14 августа 2008г., № 424н «Об утв. Рекомендаций по заключению трудового договора с работниками ФБУ и его примерной форме» ) | апрель – июнь 2011 г. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам пед. работников | Администрация школы |
| Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС | март – июнь 2011 г. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Зам. директора по УВР, рабочая группа, учителя начальных классов |
| Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана. | март – июнь 2011 г. | Разработка образовательного плана ОУ | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| Разработка, обсуждение и принятие основной образовательной программы начального общего образования на основе примерной образовательной программы | 11 января – 30 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание основной образовательной программы | Администрация школы, рабочая группа |
| Разработка рабочих программ учебных курсов с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | 01 марта – 11 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание рабочих программ учебных курсов, предметов | Учителя начальных классов |
| Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий | май 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание программы ФУУД | Администрация школы, учителя начальных классов |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | 01 апреля – 11 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ, пополнение районного банка программ | Администрация школы, учителя начальных классов |
| Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося | 03 мая – 11 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание программы духовно-нравственного развития и воспитания личности | Администрация школы, учителя начальных классов |
| Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | 03 мая – 11 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Администрация школы, учителя начальных классов |
| Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся | 03 май – 11 июня 2011 г. (1 экз. предоставить в УО) | Создание программы проектной деятельности обучающихся | Администрация школы, учителя начальных классов |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | Ежемесячно | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Зам. директора по УВР |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | сентябрь – ноябрь 2010 г. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Директор школы, зам. директора по УВР, |
| Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | в течение года | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Повышение квалификации учителей начальных классов (возможно, поэтапно по мере введения ФГОС НОО) | в течение года | Соответствие новым требованиям ФГОС к кадровому составу школы (критерий готовности ОУ к введению ФГОС) | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | постоянно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Директор школы, Зам. директора по УВР, классные руководители |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | май – сентябрь 2011 г. В конце каждого месяца |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | ноябрь – декабрь 2010 г. | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | Директор школы |

Начальник управления образования                                        Е.В. Лобода